Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „ Wszyscy Razem „ na lata 2014-2023

Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY** | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022-2023** | **RAZEM 2016-2023** | **Program** | **Poddziałanie/ zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | wartość | % | Planowane wsparcie w PLN  | Wartość  | % | Planowane wsparcie w PLN | wartość | % | Planowane wsparcie w PLN | Razem | Razem |
| **Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości** | PROW |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 21 szt. | 47 | 1 050 000 PLN262 500 EUR | 21 szt. | 100 | 1 180 167 PLN295 041 EUR | 0 szt. | 0 | 0 | 42 szt. | 2 230 167 PLN557 541 EUR | PROW | LSRrealizacja |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 | Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 0 | 0 | 0 | 1szt. | 100 | 439 000 PLN109 750EUR | 0 | 0 | 0 | 1szt. | 439 000 PLN109 750 EUR | PROW | Inkubator |
| 2 szt. | 15 | 300 000PLN75 000EUR | 11 szt.  | 85 | 1 661 000PLN415 250EUR | 0 | 0 | 0 | 1 3 szt. | 1 961 000PLN490 250EUR | PROW | LSRrealizacja |
| **Razem cel szczegółowy 1.1** |  | 1 350 000PLN337 500 EUR |  | 3 280 167PLN820 041EUR |  | 0 |  | 4 630 167PLN1 157 541EUR |  |  |
| **Razem cel ogólny nr 1** |  | **1 350 000 PLN****337 500 EUR** |  | **3 280 167****PLN****820 041EUR** |  | **0** |  | **4 630 167PLN****1 157 541EUR** |  |  |
| **CEL OGÓLNY nr 2** |
| **Cel szczegółowy 2.1 Rozwój infrastruktury oraz promocja obszaru LSR** |
| Przedsięwzięcie 2.1.1Przedsięwzięcie 2.1 | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 10 | 34 | 1 400 000PLN350 000 EUR | 23szt | 100 | 2 600 013,29PLN650 003,32 EUR |  |  |  | 33 szt.  | 4 000 013,29PLN1 000 003,32 EUR | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
| 20 szt. | 100 | 295 126 PLN73 781,5 EUR | 0 szt. | 0 | 0 | - | - | - | 20 szt. |  295 126PLN73 781,5EUR | PROW | Grant |
| 0 | 0 | 0 | 1 szt. | 100 | 100 000PLN25 000EUR |  |  |  | 1 szt. | 100 000PLN25 000EUR | PROW | Projekt współpracy |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 | Liczba promowanych zasobów i produktów lokalnych | 0 | 0 | 0 | 4 szt. | 100 | 513 000PLN12 8250EUR | - | - | - | 4 szt. | 460 000PLN115 000EUR | PROW | Realizacja LSR |
| 1 | 100 | 30 000,00PLN750 000EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 szt. | 30 000PLN7 500 EUR | PROW | Aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 2.1 |  | 1 725 126PLN431 281,5 EUR |  | 3 213 013,29PLN803 253,32 EUR |  | - |  | 4 885 139,29PLN1 221 284 ,82 EUR |  |  |
| **Cel szczegółowy 2.2 Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska** |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 | Liczba wydarzeń / imprez | 12 | 100 | 550 631PLN137 657,75EUR | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 szt. | 550 631PLN137 657,75EUR | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
| 0 | 0 | 0 | 10 szt. | 100 | 250 000PLN62 500 EUR | - | - | - | 10 szt. | 250 000PLN62 500EUR | PROW | Grant |
| Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego | - | - | - | 10 | 100 | 470 456PLN117 614EUR |  |  |  | 10 | 523 456PLN130 864EUR | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
| 3 szt. | 100 | 20 000PLN5 000EUR | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 szt.  | 20 000PLN5 000EUR | PROW | Aktywizacja ( ulotki , broszury, materiały promocyjne)  |
| Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców | 10 szt. | 50 | 30 000PLN7 500EUR | 10 szt. | 50 | 25 000PLN6 250EUR | 5 sz. | 100 | 30 000PLN7 500EUR | 20 szt. | 85 000PLN21 250EUR | PROW | Aktywizacja |
| Liczba konferencji / targów/ prezentacji ( odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD | 2 szt. | 67 | 20 000PLN5 000EUR | 1 szt. | 33 | 10 000PLN2 500EUR | - | - | - | 3 szt. | 30 000PLN7 500EUR | PROW | Aktywizacja |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 250 000PLN62 500EUR |  |  |  | 2 szt.  | 250 000PLN62 500EUR | PROW | Projekt współpracy |
| Razem cel 2.2 |  | 620 631PLN155 157,75EUR |  | 1 005 456,00PLN251 364,00EUR |  | 30 000PLN7 500EUR |  | 1 709 087PLN427 271,75EUR |  |  |
| **Razem cel ogólny 2** |  | **2 345 757PLN****586 439,25EUR** |  | **4 218 469,29PLN****1 054 617,32EUR** |  | 30 000PLN7 500EUR |  | 6 594 226,29PLN1 648 556,57EUR |  |  |
| **RAZEM CEL OGÓLNY 1** |  | 1 350 000 PLN337,500 EUR |  | 3 280 167PLN820 041EUR |  | 0  |  | 4 630 167PLN1 157 541EUR |  |  |
| **RAZEM CEL OGÓLNY 2** |  | 2 345 757PLN586 439,25EUR |  | 4 218 469,29PLN1 054 617,32EUR |  | 30 000PLN7,500EUR |  | 6 594 226,29PLN1 648 556,57EUR |  |  |
| **RAZEM LSR** |  | **3 695 757PLN****923 939,25****EUR** |  | **7 498 636,29PLN****1 874 659,07EUR** |  | **30 000PLN****7,500EUR** |  | **11 224 393,29PLN****2 806 098,32EUR** |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | 50 % budżetuPoddziałania 19.2Realizacja LSR |